## Sheet1
Fase | Activiteit | Actoren | Sept | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | juni | juli | aug
Curriculum | Uitwerken curriculum en invoeren in UAS | opleidingsdirecteur, opleidingen | bar: okt to nov
| Advisering curriculum | opleidingscommissie (OLC) | bar: nov to dec
| Beoordelen curriculum | FB | bar: dec
| Academische structuur inrichten in SAP | Beheerder Academische Structuur (BAS) | bar: jan to feb
OER | Opstellen deel A | Beleidsmedewerker Onderwijs | bar: okt
| Inhoudelijke voorbereiding OER deel B1 en B2 | Beleidsmedewerker Onderwijs | bar: okt to dec
| Bespreken deel A | Beleidsmedewerker Onderwijs, opleidingsdirecteuren | bar: dec
| Adviesaanvraag examencommissie deel A en deel B1 | Beleidsmedewerker onderwijs | bar: nov
| Wijzigingsvoorstellen OER B1 en B2 verzamelen | Beleidsmedewerker Onderwijs | bar: jan
| Aviesaanvraag OLC over deel A en deel B1, en advies en eventueel instemming over deel B-2 | FB, Beleidsmedewerker onderwijs | bar: feb
| Advies en eventueel instemming op OER deel B2 en advies op deel A en deel B1 | OLC
| Instemmingsverzoek GV op deel A en deel B1 | FB
| Reactie op – en mogelijke instemming met – OER deel A, en B1 | Gemeenschappelijke Vergadering (GV)
| Overgenomen adviezen verwerken | Beleidsmedewerker Onderwijs/onderwijssecretariaat
| Afhankelijk van instemming/advies eventueel opnieuw overleg | FB, Beleidsmedewerker onderwijs, Opleidingsdirecteuren
| Vaststellen OER-en | FB
| Vastgestelde OER-en naar verschillende gremia. Publicatie VUnet, website etc. | Onderwijsbureau
Roostering en studiegids | Roosterrandvoorwaarden aankomende studiejaar vaststellen | Opleidingsdirecteuren en portefeuillehouder Onderwijs | bar: dec to jan
| Maken rooster tweede semester lopend studiejaar | Roosteraars | bar: Sept to okt
| Reageren op conceptrooster semester 2 lopend studiejaar | Vakcoördinatoren en docenten | bar: nov
| Publicatie rooster semester 2 lopend studiejaar | Roosteraars | bar: dec
| Invullen roosterwensen 1e semester aankomend studiejaar (via UAS) | Vakcoördinatoren en docenten | bar: feb
| Maken rooster eerste semester aankomend studiejaar | Roosteraars
| Reageren op conceptrooster semester 1 aankomend studiejaar | Vakcoördinatoren en docenten
| Publicatie definitief rooster semester 1 aankomend studiejaar | Roosteraars | [10 empty] | 2018-07-11
| Invullen roosterwensen aankomend studiejaar 2e semester (via UAS) | Vakcoördinatoren en docenten
Studiegids | Invullen/controleren vakbeschrijvingen modules aankomend studiejaar | Vakcoördinatoren
| Invullen introductieteksten opleidingen | Opleidingsdirecteuren
| Controle studiegidsteksten | Opleidingsdirecteuren en BAS
| Studiegids live | VU Centraal
Kwaliteitszorg | Visitaties | Allen
| Evaluatieplan | Beleidsmedewerker kwaliteitszorg, OLC, opleidingen
| Bijstelling evaluatieplan | Beleidsmedewerker kwaliteitszorg, OLC, opleidingen | bar: Sept
BSA | Controleren of alle resultaten binnen zijn / docenten aanmanen | Onderwijsbureau | bar: nov
| Tussentijds advies uitdraaien | Onderwijsbureau | bar: nov
| Controleren of alle resultaten binnen zijn / docenten aanmanen | Onderwijsbureau | bar: jan
| Tussentijds advies uitdraaien (1e en 2e jaars met uitstel) | Onderwijsbureau | bar: jan
| Controleren of alle resultaten binnen zijn / docenten aanmanen | Onderwijsbureau
| Tussentijds advies uitdraaien (1e en 2e jaars met uitstel) | Onderwijsbureau
| Studenten kunnen verzoek indienen voor uitstel (schriftelijke ronde) | Studenten
| Besluit schriftelijke ronde | BSA-commissie
| Controleren of alle resultaten binnen zijn / docenten aanmanen | Onderwijsbureau
| Mogelijk definitief advies uitdraaien (1e en 2e jaars met uitstel | Onderwijsbureau
| Controleren of alle resultaten binnen zijn / docenten aanmanen | Onderwijsbureau
| Definitief advies (1e en 2e jaars met uitstel) | Onderwijsbureau
| Hoorzittingen | BSA-commissie
| Beroepzaken | BSA-commissie | bar: Sept to okt
Controle VUSAM | Versturen controleverzoek, inclusief gegevens | Afdeling control | bar: nov
| Doornemen en aanpassen controlelijsten | Onderwijsbureau | bar: nov
| Overzicht studiepunten per opleiding | Onderwijsbureau | bar: nov
| Voorleggen overzicht studiepunten aan opleidingsdirecteur en afdeling | Onderwijsbureau | bar: nov
| Controle overzicht | Opleidingsdirecteur samen met afdelingshoofd | bar: nov to dec
| Verwerken bevindingen/correcties | Onderwijsbureau | bar: dec
| Rapportage bevindingen en afronden correcties | Onderwijsbureau | bar: jan
Studiekeuzecheck | Vaststellen vereisten | Opleidingen | bar: Sept
| Vaststellen datum studiecheckactiviteit | Opleidingen, SKC-coördinator | bar: okt
| Aanpassen communicatie op website | SKC-coördinator, webredactie | bar: okt
| Programma's SKC (ook voor internationale studenten) samenstellen | Contactpersonen binnen de opleiding | bar: nov to feb
| Uitnodigen studenten | Communicatie en Marketing VU centraal
| SKC-activiteit op de campus | Opleidingen, matchingscoördinator
Bachelor/masterdagen | Bachelordag | Opleidingen, Communicatie & Marketing | bar: nov
| Masterdag | Opleidingen, Communicatie & Marketing | bar: dec
| Bachelordag | Opleidingen, Communicatie & Marketing | bar: feb
| Masterdag | Opleidingen, Communicatie & Marketing
VERSIE 5 FEBRUARI 2025